| CRONOGRAMA DE AÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO Identificação do Ente Público (Poder ou Órgão) - MODELO - (Portaria STN nº. 828 de 14 de dezembro de 2011, alterado pela Portaria STN nº. 753 de 21 de dezembro de 2012) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aspecto | Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas. |  |  |  |
| Ações |  | Início | Conclusão |  |
| Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do lançamento do crédito (fato gerador). |  | Fev/2013 | Jun/2013 |  |
| Adaptar o sistema contábil para que ele possa capturar ou receber a informação do crédito a partir de seu lançamento. |  | Jul/2013 | Set/2013 |  |
| A partir do histórico de recebimento do ente (3 anos) verificar a probabilidade de não recebimento do crédito, e efetuar o registro da respectiva provisão na contabilidade. |  | Out/2012 | Out/2012 |  |
| Efetuar encaminhamento para inscrição em dívida ativa dos créditos eventualmente não recebidos. |  | Out/2013 | Out/2013 |  |
| No caso dos créditos confirmados, reclassificar o direito a receber como dívida ativa. |  | Nov/2013 | Nov/2013 |  |
| Definir a probabilidade de perda com base no histórico de recebimento da dívida ativa (3 anos), efetuando o registro da expectativa do valor recuperável (impairment). |  | Dez/2013 | Dez/2013 |  |
| Aspecto | Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência. |  |  |  |
| Ações |  | Início |  | Conclusão |
| Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial. |  | Fev/2013 |  | Jul/2013 |
| Verificar se a obrigação potencial é decorrente de um fato passado (legal ou não formalizado). |  | Ago/2013 |  | Set/2013 |
| Verificar se é provável a saída de recursos para que a obrigação potencial seja liquidada. |  | Ago/2013 |  | Set/2013 |
| Verificar se é possível estimar confiavelmente o montante da obrigação potencial. |  | Ago/2013 |  | Set/2013 |
| Caso as premissas sejam satisfeitas, efetuar o registro da provisão na contabilidade. |  | Out/2013 |  | Nov/2013 |
| Aspecto | Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis. |  |  |  |
| Ações |  | Início |  | Conclusão |
| Efetuar Levantamento físico dos bens, identificando quando cada bem foi colocado em uso, sua localização e vida útil. |  | Fev/2013 |  | Jun/2013 |
| Realizar conferência do inventário físico com os bens registrados na contabilidade. |  | Jul/2013 |  | Jul/2013 |
| Caso algum bem registrado na contabilidade não conste do inventário, abrir processo para apuração de responsabilidade e, oportunamente, efetuar a baixa do bem. |  | Ago/2013 |  | Set/2013 |
| No caso dos bens intangíveis, verificar se o elemento atende aos critérios de reconhecimento. |  | Out/2013 |  | Nov/2013 |
| Mensurar os intangíveis a partir da probabilidade de geração dos benefícios econômicos futuros ou serviço potencial. |  | Dez/2013 |  | Dez/2013 |
| Baixar o ativo intangível por ocasião de sua alienação (incluindo a alienação por meio de transação sem contraprestação); ou quando não houver expectativa de benefícios econômicos futuros ou serviços potenciais com a sua utilização ou alienação. |  | Quando houver necessidade. |  |  |
| Aspecto | Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização e exaustão. |  |  |  |
| Ações |  | Início |  | Conclusão |
| Criar comissão para elaborar laudo de avaliação para os bens do ativo imobilizado que estejam subavaliados. |  | Fev/2013 |  | Mai/2013 |
| Elaborar tabela de depreciação que estabeleça a vida útil, as taxas a serem aplicadas e o valor residual de cada classe de ativo imobilizado. |  | Jun/2013 |  | Jun/2013 |
| Efetuar o registro contábil dos bens submetido ao processo de reavaliação. |  | Jul/2013 |  | Jul/2013 |
| Enquadrar o bem na tabela de depreciação e efetuar o registro contábil da depreciação da parcela correspondente. |  | Ago/2013 |  | Mensal, a partir de então |
| No caso dos direitos sujeitos à amortização, efetuar o registro conforme prazo contratual. |  | Ago/2013 |  | Mensal, a partir de então |
| No caso dos recursos naturais sujeitos à exaustão, efetuar o registro conforme os benefícios estimados. |  | Ago/2013 |  | Mensal, a partir de então |
| Efetuar a baixa do bem totalmente depreciado, ou submetê-lo a nova reavaliação caso continue gerando benefício econômico ou social. |  | Quando houver necessidade |  |  |
| Efetuar a baixa do direito totalmente amortizado, ou do recurso natural totalmente exaurido. |  | Quando houver necessidade |  |  |
| Aspecto | Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de infra-estrutura. |  |  |  |
| Ações |  | Início |  | Conclusão |
| Efetuar Levantamento físico dos bens, identificando quando cada bem foi colocado em uso, sua localização e vida útil. |  | Fev/2013 |  | Jun/2013 |
| Efetuar a incorporação dos bens, tendo como base os valores despendidos para a sua construção, devidamente atualizados a valor justo (a partir de laudo de avaliação). |  | Jul/2013 |  | Nov/2013 |
| Efetuar o registro contábil da depreciação, conforme tabela definida pelo ente. |  | Dez/2013 |  | Mensal, a partir de então |
| Efetuar a baixa do bem totalmente depreciado, ou submetê-lo a nova reavaliação caso continue gerando benefício econômico ou social. |  | Quando houver necessidade |  |  |
| Aspecto | Implementação do sistema de custos. |  |  |  |
| Ações |  | Início |  | Conclusão |
| Registro contábil dos procedimentos patrimoniais por competência |  | Fev/2013 |  | Dez/2013 |
| Contratação ou desenvolvimento de sistema de informação no qual a informação de custos seja capturada |  | Fev/2013 |  | Dez/2013 |
| Identificação dos programas de governo que terão seus custos apurados |  | Fev/2013 |  | Dez/2013 |
| Registro/alimentação das informações de custos relativos aos programas selecionados |  | Jan/2014 |  | Jul/2014 |
| Levantamento dos custos apurados |  | Ago/2014 |  | Por demanda |
| Aspecto | Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais. |  |  |  |
| Ações |  | Início |  | Conclusão |
| Adaptação do plano de contas do ente municipal à estrutura do PCASP Federação |  | Fev/2013 |  | Nov/13 |
| Codificação dos eventos contábeis (tabela de eventos) atendendo a nova codificação e nomenclatura do novo plano de contas do ente |  | Fev/2013 |  | Nov/13 |
| Criar rotinas de integridade, de abertura e de encerramento de exercício atendendo a nova rotina de registro contábil |  | Fev/2013 |  | Nov/13 |
| Ajustar a elaboração das Demonstrações Contábeis ao padrão MCASP |  | Fev/2013 |  | Nov/13 |
| Migrar o sistema atual para o novo sistema contábil |  | Dez/2013 |  | Dez/2013 |
| Aspecto | Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. |  |  |  |
| Ações |  | Início |  | Conclusão |
| Caso o Município possua Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), promover todas as ações relacionadas. |  | Fev/2013 |  | Dez/2013 |
| Outras ações que os gestores municipais entender como necessárias. |  |  |  |  |
| Obs.: As ações e datas citadas no modelo são apenas sugestivas. |  |  |  |  |